**Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 квартал** | | | | |
| **Июль-сентябрь** | Обеспечение участия педагогов в региональных и всероссийских семинарах и конференциях по проблемам формирования ФГ | 04.08. – 2 учителя школы и заместитель директора по УВР приняли участие в вебинаре: «Функциональная грамотность. Готовимся к PISA-2022» |  |  |
| **Июль-сентябрь** | Подготовка материала к проведению городского семинара по деятельности РИП | Подготовлен материал для проведения семинара  (программа, мастер-классы, выступления, статья) | <http://prs6sh.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnaya_innovatsionnay_55/materiali.html> |  |
| **Август** | Обеспечение участия педагогов школы на мастер-классах Августовской конференции. | Все педагоги школы посетили мастер-классы, и 1 учитель провел мастер-класс на тему: «Эффективные приёмы работы и организации внеурочных занятий по смысловому чтению» |  |  |

## Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период

*Распространение результатов реализации инновационного проекта и трансляция опыта, является одним из обязательств РИП и может осуществляться посредством проведения презентационных и обучающих мероприятий, выступлений в муниципальных, региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях, в публикациях.*

*Информировать о проведенных мероприятиях необходимо на сайте учреждения в разделе, посвящённом осуществляемому в рамках РИП проекту. Данная информация позволяет увидеть обратную связь, оценить, что в проекте считается наиболее актуальным и востребованным педагогической общественностью в реальный момент времени.*

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 3 квартал | | | |
| Статья | Финансовая грамотность в школе.  Курс по финансовой грамотности**.** | Глазунова С.В. | [http://prs6sh.edu.yar.ru//rip/statya\_\_s\_v\_\_glazunova\_\_fin\_\_gr\_\_kurs\_po\_fin\_gr\_.doc](http://prs6sh.edu.yar.ru/rip/statya__s_v__glazunova__fin__gr__kurs_po_fin_gr_.doc) |
| Презентация | «Эффективные приёмы работы и организации внеурочных занятий по смысловому чтению» | Кириллова Е.В. | **Презентация**  [**http://prs6sh.edu.yar.ru//rip/prezentatsiya\_k\_vistupleniyu\_na\_kirillova\_e\_v\_.pptx**](http://prs6sh.edu.yar.ru//rip/prezentatsiya_k_vistupleniyu_na_kirillova_e_v_.pptx)  **Статья**  [**http://prs6sh.edu.yar.ru//rip/priemi\_raboti\_na\_smislovom\_chtenii.docx**](http://prs6sh.edu.yar.ru//rip/priemi_raboti_na_smislovom_chtenii.docx) |