**Дорожная карта инновационной деятельности**

**«Система методического сопровождения процесса формирования финансовой грамотности обучающихся»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| **ЭТАП 1. Диагностический** | | | | |
| 1. | Выявление дефицитов педагогов | Анкетирование педагогов | Февраль 2023 | Выявлены дефициты педагогов в сфере преподавания финансовой грамотности |
| 2. | Выявление уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся | Диагностика обучающихся 2-8 классов | Февраль-март 2023 | Определён уровень сформированности финансовой грамотности у обучающихся |
| **ЭТАП 2. Организационный** | | | | |
| 1. | Организация проектных групп педагогов | Педагогический совет | Март 2023 | Сформированы 2 группы педагогов (педагоги начальной школы и педагоги средней школы) |
| 2. | Составление плана методической работы | Заседание проектных групп | Март 2023 | Разработан план методической работы, определены основные направления деятельности, выбраны ответственные. |
| **ЭТАП 3. Реализация плана методической работы** | | | | |
| 1. | Изучение учебно-методической литературы по финансовой грамотности | Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов | Апрель 2023 | Выбраны наиболее интересные УМК, интернет-ресурсы и обучающие платформы |
| 2. | Отбор и разработка материалов для уроков и внеурочной деятельности. | Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов | Апрель 2023-сентябрь 2024 | Педагогами выбраны наиболее интересные практики, задания |
| 3. | Составление и корректировка программ внеурочной деятельности | Заседания проектных групп, заседания МО, индивидуальная работа педагогов | Апрель-май 2023 | Составлены или откорректированы программы внеурочной деятельности по финансовой грамотности. |
| 4 | Организация внеклассных мероприятий для обучающихся по финансовой грамотности | Викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, мастер-классы | Сентябрь 2023 – сентябрь 2024 | Организованы мероприятия для обучающихся по параллелям. |
| 5 | Демонстрация наиболее интересных практик педагогами | Школьный фестиваль уроков и внеурочных занятий «Юный финансист»  Выступления на школьных и городских МО | ноябрь-декабрь 2023  март 2023 – сентябрь 2024 | Произведён обмен практиками среди педагогов школы и школ муниципального района. |
| 6 | Выявление профессионального роста педагогов в вопросе формирования финансовой грамотности обучающихся | Анкетирование | Сентябрь 2024 | Соотнесены результаты первичного и итогового анкетирования педагогов |
| 6 | Выявление уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся | Диагностические работы | Май 2024 | Проведены диагностические работы для обучающихся 2-8 классов. Соотнесены результаты первичной диагностики и итоговой. |
| **Этап 4. Распространение опыта** | | | | |
| 1 | Систематизация методических материалов педагогов | Оформление и заполнение банка заданий по формированию финансовой грамотности на сайте школы | Июнь-август 2024 | Создан банк заданий |
| 2 | Распространение полученного опыта | Итоговый семинар «Формирование финансовой грамотности школьников» | Октябрь 2024 | Проведён семинар для школ города и муниципального района. |