**Отчет о работе РИП МОУ СШ № 6**

**«Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»**

**за 4 квартал**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Мероприятие в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке (если необходимо)** |
| 1 | Октябрь | Прохождение учителями соответствующих ППК | Два учителя русского языка и литературы прошли обучение по программе повышения квалификации «Совершенствование предметных компетенций в том числе в области формирования функциональной грамотности»  |  |
|  |  | Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию ФГ.Анализ диагностики. | Проведена диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию функциональной грамотности. В ходе анализа результатов диагностики был выявлен достаточный уровень теоретической подготовки у 73 % педагогов; достаточный уровень понимания способов формирования ФГ— у 94 %; недостаточный уровень теоретической подготовки у 27% педагогов; недостаточный уровень понимания способов формирования ФГ— у 6 % педагогов. Отмечена положительная динамика в уровне теоретической подготовки педагогов по вопросам формирования ФГ школьников. |  |
|  |  | Опрос учителей, работающих в 8-9 классах по ФГ | 15 педагогов приняли участие в опросе, организованном тьюторским центром ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» |  |
|  |  | Городской конкурс методических разработок по ФГ | В конкурсе приняли участие 6 учителей, представлены на конкурс 4 методические разработки. В качестве экспертов приняли участие 3 учителя. |  |
| 2 | Ноябрь | Участие педагогов в вебинарах, семинарах по ФГ | 22.11 - 3 учителя просмотрели вебинар «Система заданий на формирование читательской грамотности» |  |
| 3 | Декабрь | Совещание «Организация работы с банком заданий по функциональной грамотности» | 16.12 участие в веб-совещании «Организация работы с банком заданий по функциональной грамотности» |  |
|  |  | Марафон функциональной грамотности (организатор - Академия Минпросвещения России) | 7.12 – Диагностика управленческих команд по ФГ (5 человек). Результат диагностики - 95,45%Участие в вебинарах в рамках марафона 10 декабря: 1.«Развитие естественнонаучной грамотности».2. «Организация методической работы по формированию ФГ в ОО».3. Анализ результатов самодиагностики команд школ РФ по основным направлениям ФГ» |  |