**План мероприятий (дорожная карта)**

**по функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного в 2021 году, на 2022/2023учебный год**

**(далее – Центр «Точка роста»)**

**в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МОУ СШ №6\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

название общеобразовательной организации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный  | Результат |
|  | 1. **Подготовка**  **нормативной и распорядительной документации**
 |
| 1.1 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» или внесение изменений в Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»(при необходимости) | 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО и информационном стенде  |
| 1.2 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по функционированию Центра «Точка роста» | до 01.07.2022далее ежегодно | Руководитель ОО, руководитель центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.3 | Приказ о внесении изменений в Положение о Центре «Точка роста»(при необходимости)  | 2022 | Руководитель ОО, руководитель центра | Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО |
| 1.4 | Приказ о внесении изменений в назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения(при необходимости) | 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.5 | Приказ о внесении изменений в назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО (при необходимости) | 2022 | Руководитель ОО | Приказ вступил в силу |
| 1.6 | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО:- целевой раздел (планируемые результаты);- содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | до 01.09.2022далее ежегодно | Руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования | Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе:утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО.ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО  |
|  | 1. **Финансово-хозяйственная деятельность**
 |
| 2.1 | Контроль за техническим состоянием оборудования | в течение учебного года | Руководитель центра, педагоги | Своевременное обслуживание оборудования |
| 2.2 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета |
|  | 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 3.1  | Разработка и утверждение:- режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01 сентября 2022далее ежегодно | Руководитель ООРуководитель Центра  | Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий.Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде |
| 3.2 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (<https://yar.pfdo.ru>) | до 30 августа 2022далее ежегодно | Руководитель образовательной организации | Программы размещены на сайте ПФДО |
| 3.3 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ(по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2022далее ежегодно | Руководитель образовательной организации | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.4 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области | сентябрь 2022далее ежегодно | Руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» | В Плане работы отражено взаимодействие с другими центрами «Точка роста», детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», созданными и функционирующими в Ярославской области по направлениям Комплексного плана, а также определены:сроки проведения открытых уроков, мероприятий для обучающихся в ОО, перечень мероприятий муниципального и регионального уровня в которых примут участие обучающиеся  |
| 3.5 | Зачисление обучающихся на программы ДОД на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (<https://yar.pfdo.ru>) | до 30 сентября 2022далее ежегодно | Руководитель образовательной организации | Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | 1. **Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»**
 |
| 4.1 | Обучение педагогов (не прошедших ранее) по программам федерального оператора:- сбор информации о педагогах центра;- обучение педагогов;- получение удостоверений | согласно графикудо 30 апреля 202212 мая 2022 – 06 июня 2022до 01 сентября 2022 | Руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги | Получение удостоверений о прохождении ППКУчителя:физики, химии, биологии, технологии, информатики и начальных классов Размещение информации на сайте ОО до 01.09.2022 |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» (не прошедших ранее) по ППК «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ | июнь 2022 | Руководитель ОО | Получение удостоверений о прохождении ППК |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ИРО/ЦНППМ | Руководитель ОО | Справка |
| 4.4 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2022  | Руководитель ОО, заместители директора | Протоколы совещанийРазмещение информации на официальном сайте ОО |
|  | 1. **Информационное сопровождение**
 |
| 5.1 | Корректировка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15 июня 2022 | Руководитель ОООтветственный за сайт | Раздел скорректирован в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| 5.2 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО  | в течение года | Ответственный за сайт | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.3 | Информирование общественности о функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт.- размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе- информирование СМИ о работе центра. | в течение учебного года | Руководитель Центра «Точка роста» | Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.  |
| 1. **Мониторинговые и контрольные мероприятия**
 |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года  |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022 |
| 6.1.3 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 01 октября 2021 года, далее ежеквартально | Руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство | Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.1.4 | Мониторинг реализации Комплексного плана взаимодействия центров образования «Точка роста», Кванториумов, IT кубов и т.д. | 1 раз в квартал | Руководитель ОО | Информация направлена в ГАУДПО ЯО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.2 | ОО |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.08.2022 | Руководитель ОО | Справка или приказ до 25.08.2022 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | в течение учебного года | Администрация ОО  | Проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Руководитель ОО | Учет оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе:- организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;- Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация ОО | Контроль организованПриняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.  | в течение учебного года | Руководитель ОО | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |